## Sheet1
محافظة المنوفية
مديرية الإسكان والمرافق
بيان تفصيلى على مستوى المشروع لموقف تنفيذ الخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية
للعــــــــــــــــام المــــــــــــــالى 2016- 2017
قيمة الأعمال بالألف جنيه
م | المركز | الموقع | البرنامج الرئيسى | إسم المشروع | الجهة المنفذة | إعتماد البنك | الاعتماد الذاتى | الإجمالى | قيمة التنفيذ | نسبة التنفيذ الفعلية | الموقف التنفيذى والحالى
1 | مركز أشمون | مدينة أشمون | الطرق والنقل | تطوير الجزيرة الوسطى مسافة 3 ك | الإسكان | 650 | 0 | 650 | 724.032 | 111.4% | تم الاستلام الابتدائى
2 | مركز شبين الكوم | حى شرق | الطرق والنقل | تطوير كورنيش حى شرق شبين الكوم " رصف وبلاعات مطر " |  | 1500 | 0 | 1500 | 2908.106 | 193% | جارى الإستلام من كلية هندسة بنها إبتدائيا
3 | مركز شبين الكوم | حى غرب | الطرق والنقل | تطوير شارع جمال عبدالناصر القبلى بدء من ميدان أنور السادات فى إتجاه موقف الباجور |  | 3500 | 2000 | 5500 | 147.454 | 35% | تم الانتهاء من الأرصفة والجزيرة الوسطى حتى مدرسة الثانوية الصناعية بنين وجارى عمل بلاعات المطر تمهيدا للرصف
4 | مركز شبين الكوم | حى غرب | الطرق والنقل | إستكمال تطوير شارع جمال عبدالناصر بدء من المستشفى التعليمى وحتى آخر الحى رصف وبلاعات مطر + شارع صبرى أبو علم + وحدات إنتظار الدراجات |  | 3000 | 0 | 3000 | 2868.03 | 95.6% | تم تسليم شارع جمال عبدالناصر ووحدات الإنتظار إبتدائيا وجارى تسليم شارع جمال عبدالناصر بداية من المستشفى التعليمى الى اخر الحى " جارى تسليمها ابتدائيا من كلية هندسة بنها "
5 | مركز شبين الكوم | حى غرب | الطرق والنقل | تطوير شوارع الأمين - المدارس - الشهداء - الشبان المسلمين |  | 2000 | 0 | 2000 | 877.76 | 55% | تم الانتهاء من الارصفة وجارى عمل بلاعات مطر تمهيدا للرصف وتم الإنتهاء من ش الشبان المسلمين وتسليمه ابتدائيا
6 | مركز شبين الكوم | حى غرب | تحسين البيئة | تطوير حديقة الخالدين |  | 636 | 0 | 636 | 0 | 37% | جارى اعمال حفر اساسات المكتبة وتم الانتهاء من اعمال سور حديقة الطفل واستكمال باكية سور الحديقة العمومى وبناء حوائط واساسات الكافتيريا والمخزن ودورة المياة وغرفة الحارس والتجهيز لتركيب الانترلوك
7 | مركز شبين الكوم | مدينة شبين الكوم | برنامج الأمن والإطفاء والمرور | إحلال وتجديد مبنى مكتب رئيس قسم الإطفاء وعنبر السلاح والمكاتب الإدارية (مبنى الحماية المدنية) |  | 720 | 0 | 720 | 0 | 0% | جارى استخراج التراخيص وذلك بعد تعديل الرسومات حسب طلب الدفاع المدنى
8 | مركز قويسنا | مدينة قويسنا | برنامج الأمن والإطفاء والمرور | إنشاء وحدة مرور بمدينة قويسنا |  | 813 | 0 | 813 | 2058 | 77% | جارى اعمال الرخام للسلالم والبياض للواجهه وجارى استكمال البياض الداخلى واستكمال اعمال المحارة
| إجمـــــــــــــــــــــــــالى |  |  |  |  | 12819 | 2000 | 14819 | 9583.382